## 表紙
|  |  |  | 作成日 |  | 2019-09-13
麻生情報ビジネス専門学校
情報工学科
|  |  |  | ＰＭ |  | ＰＬ | 担当
チーム名 | [5 empty] | 中村 | 宮田
システム名 | ASO English＋
進捗報告
更新履歴
版数・リビジョン | 作成･更新日 | 改版理由・箇所 |  |  |  |  | PL | 担当
Rev 1.0 | 2019-09-13 | 初版 |  |  |  |  | 中村 | 宮田

## 0913
KUGA Tech
プロジェクト名： |  | 渡航留学生支援サービス
進捗報告 |  | 日付： | 2019-09-13
ガントチャートリンク： |  | https://trello.com/b/X3KX6IHn/%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
記入者： |  | 中村 賢哉
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 解決策
仕様変更 |  |  |  | 時間が足りない | 既に家でも作業していて足りないので、解決策をください
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 解決策
中村 | 打ち合わせ結果まとめ、設計用テンプレート作成、成果物レビュー |  | 仕様変更箇所洗い出し | 管理することが多すぎる | 副リーダーに仕事をあげる
酒井 | 113.画面設計(モバイル)作り直し |  | モバイル側の画面設計編集中 麻生生にヒヤリング中 | ヒヤリングが全部終わるまで完成ができない | ない
徳重 | 114.画面設計(Web)作り直し |  | Web側の画面設計を編集中 | ヒヤリングが全部終わるまで完成ができない | ない
松尾 | 110.仕様書作成(業務フロー)作り直し |  | 業務フロー図を編集中 | 特になし | 特になし
宮田 | 仕様書作成(112.システム構成図、111.機能一覧)作り直し |  | システム構成図を編集中 | ？ | ？

## 0905
KUGA Tech
プロジェクト名： |  | 渡航留学生支援サービス
進捗報告 |  | 日付： | 2019-09-06
ガントチャートリンク： |  | https://trello.com/b/X3KX6IHn/%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
記入者： |  | 中村 賢哉
全体状況 |  |  |  | 問題点
画面設計班と仕様書作成班に分かれて作業中 |  |  |  | 全体でイメージが完璧に 共有できていない
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点
中村 | 仕様書作成(業務フロー) |  | 業務フロー図を作成中 | 特になし
酒井 | 画面設計(モバイル) |  | モバイル側の画面設計作成中 | 特になし
徳重 | 画面設計(Web) |  | Web側の画面設計を作成中 | 特になし
松尾 | 仕様書作成(業務フロー) |  | 業務フロー図を作成中 | 特になし
宮田 | 仕様書作成(システム構成図、機能一覧) |  | システム構成図を作成中 | 特になし

## 0920
KUGA Tech
プロジェクト名： |  | 渡航留学生支援サービス
進捗報告 |  | 日付： | 2019-09-13
ガントチャートリンク： |  | https://trello.com/b/X3KX6IHn/%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
記入者： |  | 中村 賢哉
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 解決策
仕様書の変更箇所かき上げが完了し、設計及び、調査へと作業を移行していく状況 |  |  |  | リーダーが他チームのレビューも担当しているため、チーム内のレビューが間に合っていない。 | 現在、リーダーはレビューや仕上げに力を入れて、設計の大部分を他メンバーにやってもらう
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 解決策
中村 | 115.API仕様変更(9/16) 302.PWA調査(9/17) 305.EC2調査(9/17) 306.DB調査(9/17) チーム内レビュー(9/18~9/20) チーム外レビュー(9/18) |  | レビューを行なっている （進捗30%) | 担当が多いため、レビューまで手が回っていない。 | 設計を他メンバーに任せて、現在はレビューに専念しています
酒井 | 113.画面設計変更(モバイル)(9/16~9/18) 207.画面レイアウト図作成(9/19~9/20) 301.学生インタビュー(9/10~9/17) |  | 画面レイアウト図作成 (進捗5%) | 現時点、特になし。 | まだ、画面レイアウトのさわり部分なので、つまづきが出てきたら、周りに質問等して解決する
徳重 | 114.画面設計(WEB)(9/16~9/18) 206.画面遷移図作成(9/19~9/20) |  | 画面遷移図作成 (進捗5%) | 設計書を見やすく作りたいが、思うようにいかない | ネットにある作成例や、ツールをうまく使いクオリティを上げていく
松尾 | 110.業務フロー変更(9/16) 303.使用ツール調査(9/17) 205.テーブル定義書作成(9/18~9/20) |  | テーブル定義書作成 (進捗5%) | テーブル設計での知識の足りない部分がある | 勉強をしながら作業に取り組んでいく
宮田 | 111.機能設計変更(9/16) 112.システム構成図変更(9/16) 304.LINEbot調査(9/18~9/20) |  | 現在LINEbot調査を実施中 (進捗20%) | Lambdaで作成しようとしているが、参考資料が少ないため、作業が止まることが多い | Herokuを使う資料が多いため、Herokuでの作成を検討する

## 0926
KUGA Tech
プロジェクト名： |  | 渡航留学生支援サービス
進捗報告 |  | 日付： | 2019-09-26
ガントチャートリンク： |  | https://trello.com/b/X3KX6IHn/%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
記入者： |  | 中村 賢哉
全体状況 |  |  |  | 問題点 | 解決策
仕様が確定し、設計が順調に進んでいる(設計60%) (9/20[2限目],9/24~25)5コマ |  |  |  | 当初の開発スケジュールと比べると、仕様の確定に時間がかかった為、遅れが出ている | 設計が完了してきて、手が開いたメンバーが出てきたら、設計と並行して、開発できる部分は開発を進めて行く(設計完了予定日:10/1)
個別状況
氏名 | 担当内容 |  | 状況 | 問題点 | 解決策
中村 | 全体レビュー(9/20) 901.オーナー打ち合わせ(9/24) 202.ネットワーク構成図(9/24~9/25) 117.仕様最終確認(9/24~9/25) 307.Serviceworker実験(9/25) |  | 打ち合わせ完了 ネットワーク構成図完成 仕様最終確認確認 Serviceworker実験(進捗10%) | 現時点、仕事量が少なくなってきたため、チーム内のレビューを行えている為、特に問題なし。 | 特になし
酒井 | 901.オーナー打ち合わせ(9/24) 207.レイアウト図(9/20,9/24~25) 209.画面変更モバイルウェブ(9/25) |  | 打ち合わせ完了 レイアウト図(進捗50%) 画面変更モバイル完了 画面変更ウェブ(進捗5%) | 最終レビューの結果、画面レイアウトで変更部分があり、画面変更に時間がかかる | 他のメンバーが先に開発できる部分を行うことで、チーム全体の遅れにならないようにする
徳重 | 206.画面遷移図モバイルウェブ(9/20,9/24~9/25) |  | 画面遷移図Web完了 画面遷移図モバイル(進捗90%) | 現時点、画面遷移図が終了し、レビュー待ち。次のコマから新しい仕事が割り振られる為、特になし。 | 特になし
松尾 | 205.DB設計書(9/20.9/24~25) 201.ER図の作成(9/25) |  | DB設計書(進捗70%) ER図(進捗70%) | 現時点、DataGripを使い、データベースを構築中、順調。 | 特になし
宮田 | 304.LINEBOT調査(9/20) 203.機能一覧(9/24~9/25) |  | 機能一覧(進捗70%) | 授業中に寝ている | 立って作業をさせます
各完了予定日-Trello参照

## 1004
KUGA Tech
プロジェクト名： |  | 渡航留学生支援サービス
進捗報告 |  | 日付： | 2019-10-04
ガントチャートリンク： |  | https://trello.com/b/X3KX6IHn/%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
記入者： |  | 中村 賢哉
全体状況 |  |  |  |  | 問題点 | 解決策
設計が全体として85%完了しており、一部、製造の工程も行なっている (9/27~10/2) |  |  |  |  | PWAが難題である | 設計が終わった人が先に、調べまくることにより、設計が終わるタイミングで製造を円滑に進めれる環境を作っておく(設計完了予定日：10/4)
個別状況
氏名 | 担当内容 | 実施日 | 進捗 | 状況 | 問題点 | 解決策
中村 | 307.serviceworker調査 機能一覧レビュー 画面遷移図レビュー 画面設計レビュー DBレビュー | (9/27~10/2) (9/30) (9/30) (9/30) (10/1) | 40%(並) 完了 完了(再提出待ち) 完了 完了(再提出待ち) | ServiceWorkerでWebサイトを動かすために実験中 | 初めてすることなので知らないことが多すぎる | 多数のサイトの情報を頼りに少しづつ進んでいっている。
酒井 | 208.画面設計(WEB)(9/27~9/30) 209.画面設計(管理者モバイル) 207.画面レイアウト作成 | (9/27~9/30) (9/27) (9/30~10/2) | 完了 完了 50%(順調) | 画面レイアウト図を作成中 | 特になし | 現在振られている仕事がある程度進んでおり、特に問題なし。
徳重 | 402_B.WEB_環境設定 403_B.Webサーバー接続テスト 206.画面遷移図修正 | (9/27~9/30) (9/27~9/30) (10/1~10/2) | 完了 完了 90%(順調) | 画面遷移図を作成中 | 特になし
松尾 | 201.ER図作成 308.LINEBOT再調査 309.AWS調査 402_A.モバイル_環境設定 403_A.モバイル_WEBサーバー接続テスト | (9/27~10/2) (9/27) (9/30) (10/1) (10/1) | 98%(順調) 完了 引き継ぎ（宮田に) 完了 完了 | DB設計を修正中 | 特になし | 現在振られている仕事が終わりかけである。
宮田 | 203.機能一覧作成 902.タスク作り 309.AWS調査 使用ツールバージョン管理 | (9/27) (9/30~10/1) (10/2) (10/2) | 完了 完了 完了 80%(順調) | 現在,EC2インスタンスに当てるための無料のSSL証明書を探し、使用できるかのテスト中 | 証明書の発行がしたことなく、また、EC2インスタンスを触ったことがあまりないので、難航中 | 情報を集め、対処中。
各完了予定日-Trello参照

## 1011
KUGA Tech
プロジェクト名： |  | 渡航留学生支援サービス
進捗報告 |  | 日付： | 2019-10-11
ガントチャートリンク： |  | https://trello.com/b/X3KX6IHn/%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
記入者： |  | 中村 賢哉
全体状況 |  |  |  |  | 問題点 | 解決策
製造工程に完全移行。 Web,モバイルアプリケーションの２種類を作る必要があるため、チーム内を大きく２チームに分割して作業を行なっていく |  |  |  |  | 製造に入る際の懸念点であった、リポジトリの管理方法が問題として上がっていた。 | チーム内全員で１時間一緒に環境構築の時間、Gitの使い方について学ぶ時間を用いたため、解決済み
個別状況
氏名 | 担当内容 | 実施日 | 進捗 | 状況 | 問題点 | 解決策
中村 | 画面遷移レビュー 310.codecommit調査 画面レイアウトレビュー DBレビュー 307.ServiceWorker調査 311.証明書調査 | 10/4 10/4 10/7 10/7 10/7.8 10/8.9 | 完了 完了 完了 完了 宮田に引き継ぎ 完了 | 行なっていた業務が終わり、開発のDB部分へと移行 | チーム内が一人一人で作業を行える環境が整ってきたので、自分の仕事に集中できる時間が増え、特に問題なし。 | 特になし。
酒井 | 画面レイアウト 410_A.モバイル_講座申込画面作成 | 10/4 10/7.8.9 | 完了 60%(順調) | 10/7から製造に移行し、プログラミングを行なっている(モバイル側担当) | 現在、問題なく作業を行なっている | 特になし。
徳重 | PhP勉強 404_B.Web_ログイン画面作成 405_B.Web_管理者登録画面作成 | 10/4 10/7.8 10/8.9 | 完了 完了 80%(順調) | 10/7から製造に移行し、プログラミングを行なっている(Web側担当) | 調べながら少しずつ進めれているため今の所問題なし | 特になし。
松尾 | 205.テーブル定義書作成 201.ER図作成 406_B.Web_学生ユーザー一覧画面作成 | 10/4.7 10/7 10/9 | 完了 完了 70%(順調) | 10/9から製造に移行し、プログラミングを行なっている(Web側担当) | CSSがわからない | 教材を確認しながら作業を行なっている
宮田 | 311.証明書調査 307.ServiceWorker調査 | 10/4.7.8 10/9 | 完了 50%(少し遅れ) | モバイル側で使うServiceWorkerを調査、実験を行なっている。 | 証明書の取得に時間がかかり、全体的に遅れ気味になっている。 ServiceWorkerがよく分かっていない。 | 授業時間外でも作業を行なって遅れを取り戻す。 ServiceWorkerの資料を読み進める。
各完了予定日-Trello参照

## 1025
KUGA Tech
プロジェクト名： |  | 渡航留学生支援サービス
進捗報告 |  | 日付： | 2019-10-25
ガントチャートリンク： |  | https://trello.com/b/X3KX6IHn/%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
記入者： |  | 中村 賢哉
全体状況 |  |  |  |  | 問題点 | 解決策
前回に引き続き、Web,モバイル側に分かれて作業を実施中 |  |  |  |  | 新しいものを使いながらの開発なので、作業スピードがでない | 勉強しつつ作業をおこなっている
個別状況
氏名 | 担当内容 | 実施日 | 進捗 | 状況 | 問題点 | 解決策
中村 | 401.DB作成 | 10/21 10/23 | 欠席 完了 | DBの準備完了 | 特になし | 特になし。
酒井 | 410_A.モバイル_講座申込画面作成 | 10/21 10/23 | 60% 90% | 先週に引き続き製造を行なっている。2つの画面のうち1つは完成 | 現在、問題なく作業を行なっている | 特になし。
徳重 | 413_B.Web_留学先画像設定画面作成 | 10/21 10/23 | 5% 15% |  | 少し詰まり始めた | 調べながらする
松尾 | Ajex,Handlebars勉強 | 10/21 10/23 | 5% 60% | 大体わかった | Ajaxにかかりきりで画面の作成ができなかった | 週末に作っておく
宮田 | 433_A.モバイル_講座一覧表示機能 | 10/21 10/23 | 50% 99% | DBとの連携作成 | 調べるのに時間が掛かってしまった | 休みの間に時間を作って作成する
各完了予定日-Trello参照

## 1108
KUGA Tech
プロジェクト名： |  | 渡航留学生支援サービス
進捗報告 |  | 日付： | 2019-11-08
ガントチャートリンク： |  | https://trello.com/b/X3KX6IHn/%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
記入者： |  | 中村 賢哉
全体状況 |  |  |  |  | 問題点 | 解決策
アプリの画面を作成中(画面全体進捗30%) 画面作成後、機能を埋めていく |  |  |  |  | 問題としては進捗が遅いが、ある程度のテンプレート化、ヘッダー、フッターの作成が完了していて、コーディングにも慣れて来たため、作業スピードの向上が期待させる | もし、画面の開発が予測より時間がかかってしまった場合は、放課後や、休日を使い作業をする予定。
個別状況
氏名 | 担当内容 | 実施日 | 進捗 | 状況 | 問題点 | 解決策
中村 | 403.LINEログイン | 2019-11-06 | 20% | LINEログイン機能を作りながら、周りの作業を進捗を確認してる | クラス内の質問に答えながら作業をしているため、進みは遅いが、自身に与えられた仕事量は少ないので問題なし | 左記の通り、問題なし
酒井 | 410_A.モバイル_講座申込画面作成 405_A.モバイル_ユーザ登録画面 | 11/6 11/6 | 100% 5% | 問題なく作成を行なっている | 特になし | 特になし
徳重 | 411_B.Web_プロフィール設定画面作成 412_B.Web_留学先設定画面作成 | 2019-11-06 | 90% 50% | もう少し作業スピードも上げていきたい | 特になし | 特になし
松尾 | 409.Web_通知画面作成 | 2019-11-06 | 40% | Ajaxを用いて、ある程度画面のテンプレート化を行なっており、ここから作業スピードは上がってくる | masterブランチにpushをしてしまう | 権限を変えることで、その行為を禁止した
宮田 | 433_A.モバイル_講座一覧表示機能 埋込 | 2019-11-06 | 80% | 作成した機能の埋め込みを行なっている | 特になし | 特になし
各完了予定日-Trello参照

## 1115
KUGA Tech
プロジェクト名： |  | 渡航留学生支援サービス
進捗報告 |  | 日付： | 2019-11-15
ガントチャートリンク： |  | https://trello.com/b/X3KX6IHn/%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
記入者： |  | 中村 賢哉
全体状況 |  |  |  |  | 問題点 | 解決策
製造工程実施中（画面全体進捗70%) 現在機能作成を担当する人も出てきて作業スピードが上がってきている |  |  |  |  | 画面の作成は終わってきているが、機能作成の着手に初めて入った時にまた少し、勉強の時間が必要になりそう | 先に機能を作成する人を半分用意しているため、他の人も円滑に機能作成の工程に移ることができると考えている
個別状況
氏名 | 担当内容 | 実施日 | 進捗 | 状況 | 問題点 | 解決策
中村 | 403.LINEログイン 404.LINE通知 DB再構築 405.テストデータ作成 | 11/8~11/11 11/11~11/12 11/12 11/13 | 完了 完了 完了 80%(順調) | 本番環境とほぼ同じ環境でテストできるように準備中 | まだ、運用が30%ぐらいしか準備できていない | テスト環境を早めに作り、運用の準備を完璧に仕上げていく
酒井 | 404_A.モバイル_ログイン画面作成 405_A.ユーザ登録画面作成 408_A.モバイル_設定画面作成 406_A.モバイル_留学情報登録画面作成 ヘッダー・フッター共通化 409_A.モバイル_面談申込画面作成 | 11/8 11/8~11/11 11/13 11/12 11/12 11/13 | 完了 完了 完了 完了 完了 50%(順調) | 画面の作成を行なっている。BootstrapやCSSへの理解を深め、作成のスピードをあげようとしている。 | 特になし | 特になし
徳重 | 412_B.Web_留学先_設定画面作成 413_B.Web_留学先画像 414.設定過去講座 404_B.Web_ログイン画面作成 DB接続勉強 | 11/8~11/11 11/12 11/12 11/12 11/13 | 完了 完了 完了 完了 20%(順調) | 画面作成が終わり、DB接続の作用に進んでいる | DB接続も調べながら進められているもので問題なし | 特になし
松尾 | 406_B.Web_学生ユーザー一覧画面作成 409_B.Web_通知画面作成 408_B.Web_講座画面作成 410_B.Web_面談申込画面作成 451_B.Web_管理者画面作成 452_B.Web_講座出欠管理画面作成 画面スタイル手直し | 11/8 11/8~11/11 11/12 11/12 11/12 11/12 11/13 | 完了 完了 完了 完了 完了 完了 20%(難航) | 基本の画面作成完了 現在それぞれが作成した画面を調整中 | 画面作成したあとの詳細が決まっていない | 早急に画面調整を終わらせ、設計を行う
宮田 | 433_A.講座一覧表示埋込 435_A.講座＿詳細表示機能作成 446_A.グラフ表示機能作成 | 11/8 11/11 11/12 | 90%(順調) 60%(順調) 70%(順調) | 講座詳細表示機能とグラフ表示機能の作成を行なっている | グラフを作成したことがなかったので、調べることに時間がかかってしまった。 | 休みや空いた時間を使って遅れを取り戻す。

## 1129
KUGA Tech
プロジェクト名： |  | 渡航留学生支援サービス
進捗報告 |  | 日付： | 2019-11-29
ガントチャートリンク： |  | https://trello.com/b/X3KX6IHn/%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
記入者： |  | 中村 賢哉
全体状況 |  |  |  |  | 問題点 | 解決策
製造(進捗30%) 機能の作成を行なっているが、全体的に進みが遅い |  |  |  |  | 作業スピードが全体的に遅い | なぜ、作業が遅いのか個人個人で問題を探り、解決を図る。放課後の作業を組んだ
個別状況
氏名 | 担当内容 | 実施日 | 進捗 | 状況 | 問題点 | 解決策
中村 | 422_A.モバイル_講座日程カレンダー機能 416_A.モバイル_LINE連携機能作成 424_A.モバイル_留学目標額表示機能作成 423_A.モバイル_留学先内容機能作成 425_A.モバイル_留学先写真表示機能作成 428_A.モバイル_麻生事業部紹介機能作成 440_A.モバイル_講座ソート機能作成 415_A.モバイル_新規アカウント登録機能作成 セッション機能見直し DB設計見直し リポジトリ管理 | 11/25 11/26 11/27 11/27 11/27 11/27 11/27 11/26 11/27 11/27 | 完了 完了 完了 完了 完了 完了 完了 完了 完了 完了 | 担当している部分は終わっているので他の手伝い | 特になし | 特になし
酒井 | 414_A_モバイル_登録ログイン選択機能作成 415_A.モバイル_新規アカウント登録機能作成 411_A.モバイル_学習機能画面作成 | 11/25 11/26~27 11/27 | 完了 完了 50%(遅れ) | デザインの変更をおこないながら作成中 | 特になし | 特になし
徳重 | 444_B.Web_プラン追加機能作成 | 11/25~27 | 60%(遅れ) | 遅れている | 知識不足 | 周りに聞く
松尾 | 407_B.Web_管理者一覧画面作成 415_B.Web_アカウントログイン機能作成 451_B.DBアクセス機能作成 | 11/25 11/25~27 11/27 | 完了 完了 20%(遅れ) | 遅れがある | PHPのエラーのせいで遅れがある | 先生に相談を行う
宮田 | 433_A.モバイル_講座一覧表示機能 446_A.モバイル_グラフ表示機能作成 | 11/25 11/26~27 | 完了 90%(遅れ) | 知識不足のために 遅れが生じている | 知識がないため調べるのに 時間を取られすぎている

## 1206
KUGA Tech
プロジェクト名： |  | 渡航留学生支援サービス
進捗報告 |  | 日付： | 2019-12-06
ガントチャートリンク： |  | https://trello.com/b/X3KX6IHn/%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
記入者： |  | 中村 賢哉
全体状況 |  |  |  |  | 問題点 | 解決策
製造(進捗60%) モバイル側はもう少しで終わりそう。 WEB側はまだ半分作業が残っている |  |  |  |  | 完璧に全ての機能を作れなさそう | 元々、仕様の段階で、テーマオーナーとの話し合いで、時間がなければ作れない機能もありますと言っていたので、優先度を低く設定していた機能の実装は後回しにする
個別状況
氏名 | 担当内容 | 実施日 | 進捗 | 状況 | 問題点 | 解決策
中村 | 設定画面ユーザー情報表示 426_A.モバイル_パスワード変更機能作成 439_A.講座削除機能作成 453_A.session_cookie_auth 434_A.申し込み講座機能作成 Web側_OSの違いの解決 437_B.通知送信機能作成 | 11/29 11/29 11/29 12/2 12/2 12/3 12/3 | 完了 完了 完了 完了 完了 完了 20%(遅れ) | モバイル側をある程度終わらしたので、Web側の作業に参加 | 機能の作成を手伝っているので、全体のコードのテストを行えていない | 時間的に足りないので、ある程度諦める
酒井 | 452_A.単語学習記録機能作成 411_A.学習記録画面 413A.学習記録単語学習画面作成 451_A.単語学習機能 448_A.学習機能追加機能 449_A.学習記録編集機能 | 11/29 11/29 12/2 12/2 12/2 12/3 | 完了 完了 完了 完了 完了 40%(遅れ) | 学習記録の機能を作成中 | HTMLエンティティ化していないページが多い | リーダに教えてもらったため、区切りのいいところで修正を行う
徳重 | 425_B.講座一覧表示機能 429_B.講座追加機能作成 426_B.講座一覧ソート機能作成 | 11/29~12/3 11/29~12/3 12/3 | 完了 完了 30%(遅れ) | 講座一覧ソート機能作成中 | 先週苦戦したので遅れすぎている | 時間を無駄にしない
松尾 | 451_B.アクセス機能作成 415_B.アカウントログイン機能作成 419_B.学生ユーザー一覧表示機能作成 420_B.学生ユーザーカテゴリ別表示機能作成 416_B.管理者ユーザー一覧表示機能作成 418_B.管理者ユーザーカテゴリ別表示機能作成 | 11/29 11/29 12/2 12/2 12/3 12/3 | 完了 完了 完了 完了 完了 完了 | 設定画面を作っている | require_onceでエラーが頻発している | 大きな視点でプログラムを見る
宮田 | グラフ表示 435_A.講座詳細表示機能 436_A.講座申し込み機能作成 438_A.講座申し込み取消機能 | 11/29 12/2 12/2 12/2~12/3 | 完了 完了 完了 40%(遅れ) | モバイル_講座申込取消機能製作中 | メールを送信した際に、迷惑メールとして認識される | GmailAPIを使用してみる

## 1213
KUGA Tech
プロジェクト名： |  | 渡航留学生支援サービス
進捗報告 |  | 日付： | 2019-12-13
ガントチャートリンク： |  | https://trello.com/b/X3KX6IHn/%E6%B8%A1%E8%88%AA%E7%95%99%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88
記入者： |  | 中村 賢哉
全体状況 |  |  |  |  | 問題点 | 解決策
製造(進捗80%) モバイル側は接続の確認と不具合(2つ)を修正中 WEB側70%完成、残りは細部 |  |  |  |  | 全体的に時間が足りておらず、運用テスト後見つかったバグを直していたら納品に間に合わない | 製造の段階でユーザがしうる動作を想定してデバックを行い、想定外のエラーをなくしている
個別状況
氏名 | 担当内容 | 実施日 | 進捗 | 状況 | 問題点 | 解決策
中村 | WEBサーバー、DBサーバーの設定 LINE周り | 12/9~10 1210~12/13 | 完了 90% | LINEログインのエラーを修正中 | LINEログインのエラーが解決できない | 根性
酒井 | 418_A.モバイル_渡航希望選択機能作成 438_A.モバイル_講座申込取消機能作成 451_A.モバイル_単語学習機能 の修正 | 12/9 12/10 12/13 | 完了 完了 10%(手をつけたばかり) | 単語学習機能の不具合を修正中
徳重 | 430_B.Web_講座編集機能作成 最終レビュー発表準備 web版操作マニュアル作成 | 12/09 12/10 12/13 | 完了 完了 10%(手をつけたばかり) | 製造を中断して操作マニュアルを作成中
松尾 | 443_B.Web_パスワード変更機能作成 444_B.Web_プラン追加機能作成 424_B.Web_名簿印刷機能作成 | 12/9 12/10 12/13 | 完了 完了 10%(手をつけたばかり) | CSV出力の機能を作成し始めた
宮田 | 438_A.モバイル_講座申込取消機能作成 432_A.モバイル_メール送信機能 446_A.モバイル_グラフ表示機能作成 450_A.モバイル_学習時間合計表示機能作成 モバイル版操作マニュアル作成 | 12/9 12/10 12/9~12/10 12/9~12/10 12/13 | 完了 完了 50% 50% 10%(手をつけたばかり) | 製造を中断して操作マニュアルを作成中